## Slide 1
Feuille de Route
et le Calendrier pour la Mise en Œuvre de l’Evaluation Externe Conjointe du RSI au Mali

## Slide 2
Activités d’évaluation | Période | Lieu | Responsable
Lettre d’information au Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et partenaires impliqués | 26 avril 2017 | OMS | WR OMS
Réunion de concertation avec le Point Focal national RSI et partage des documents de la JEE : outil d’évaluation, guide de mise en œuvre et documents divers. | 28 avril 2017 | INRSP | PFN-RSI, DPC, CDC Mali
Désignation du Groupe technique et réunion d’orientation pour retenir les membres de l’équipe nationale chargée de l’évaluation des 19 domaines du RSI | 02-05 mai 2017 | MSHP | PFN-RSI Groupe Technique interne
Lettre d’invitation des membres à la réunion du 8 mai 2017 | 02-05 mai 2017 | MSHP | MSHP
Phase Préparation Evaluation Conjointe

## Slide 3
Activités d’évaluation | Période | Lieu | Responsable
Installation de l’équipe nationale d’évaluation Présentation de la feuille de route, des objectifs et de l’outil d’évaluation, définition des modalités de collecte des données, répartition des tâches, identification des sites éventuels et à visiter et mise à disposition des documents de référence. | 08 mai 2017 | INRSP | PFN-RSI Groupe Technique interne
Travaux préliminaires des 19 groupes | 09-20 mai 2017 | Secteurs | Equipe d’évaluation
Transmission des travaux au Point Focal National RSI (DLM) | 22 mai 2017 |  | « «
Visite des sites (Points d’entrée, et autres) | 23 – 24 mai 2017 | Points d’entrée | Point focal national RSI
Atelier national de validation des travaux des équipes d’auto évaluation | 25 – 26 mai 2017 | INRSP | Equipe Nationale
Synthèse par le Groupe technique restreint des travaux de groupe et préparation de la restitution des résultats de l’auto évaluation | Du 26 au 27 mai 2017 | INRSP | Groupe technique
Présentation des résultats de l’évaluation au MSHP | 30 mai 2017 | MSHP | PFN-RSI
Elaboration du rapport d’auto évaluation | 1ier juin 2017 |  | Groupe technique
Transmission du rapport d’évaluation au WR OMS | 2 juin 2017 |  | MSHP
Transmission du rapport au Bureau Régional de l’Afrique de l’OMS | 1er juin 2017 |  | Représentant OMS
Phase Auto Evaluation

## Slide 4
Activités d’évaluation | Période | Lieu | Responsable
Arrivée de l’équipe et visite de courtoisie au WR WCO Mali, MSHP et PFN-RSI | 26 juin 2017 |  | Equipe technique d’ Afro, DPC et HSE
Réunion de préparation de l’atelier de l’évaluation externe conjointe | 27 juin 2017 | Ministère | Groupe technique
Atelier de l’évaluation externe conjointe | 27 - 28 juin 2017 |  | Equipe Internationale
Finalisation du rapport et transmission au Ministère | mi-juillet | AFRO | Equipe technique d’ AFRO
Adoption par le Ministère et partage avec AFRO et diffusion du rapport final auprès des parties prenantes | 20 - 30 juillet 2017 |  | MSHP
Phase d’Evaluation Externe conjointe
(Prévoir minimum 3 à 4 Semaines après la transmission du rapport)

## Slide 5
Discussion et Questions

## Slide 6
Vue d’ensemble du processus d’évaluation interne
et
Approche propose pour le mise en œuvre en Mali

## Slide 7
Processus de l’Evaluation
L’évaluation interne est une enquête par un équipe multisectorielle utilisant les résultats de différentes évaluations pertinents et autres informations disponible pour les indicateurs sur l’outil évaluation.
Le codification des indicateurs de l’outil permettront l’évaluation des capacités du pays.
Les résultats de l’évaluation interne sont ensuite transmises à l’équipe d’évaluation extérieure conjointe
Ces experts effectuent ensuite une visite dans le pays pour mise en œuvre l’évaluation externe conjointe
Notes: Processus (WHO 2016)
La première étape de l’évaluation est une enquête de pays réalisée par le pays lui-même en utilisant
des données autodéclarées pour les différents indicateurs de l’outil d’évaluation extérieure conjointe. Ces
informations sont ensuite transmises à l’équipe d’évaluation extérieure conjointe constituée d’experts
nationaux et internationaux. L’examen de ces données autoévaluées permet aux membres de l’équipe de
se faire une première idée des compétences du pays en matière de sécurité sanitaire. Ces experts effectuent
ensuite une visite dans le pays pour mener des discussions approfondies sur les données autodéclarées,
ainsi que des visites sur site structurées, et participent à des réunions organisées par le pays hôte. L’équipe
d’évaluation utilise les résultats de différentes évaluations et examens pertinents, comme l’indicateur de
performances des services vétérinaires (PVS) de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), le suivi
et l’évaluation de la réduction des risques de catastrophe, etc.
À l’issue de sa visite, l’équipe d’évaluation rédige un rapport présentant le niveau de chaque indicateur et
une analyse des compétences, des lacunes, des possibilités et des difficultés du pays. Ces informations sont
partagées avec le pays hôte et, avec la permission de ce dernier, avec d’autres parties prenantes, afin de
faciliter l’appui international aux efforts du pays pour mettre en oeuvre les principales capacités, de partager
les meilleures pratiques et les enseignements tirés, de promouvoir la responsabilisation internationale, de
faire participer les parties prenantes, et d’éclairer et de guider l’application du RSI à la fois dans le pays
hôte et dans le monde

## Slide 8
Processus d’Evaluation Interne en Mali (1/3)
Établir un comité des experts représentant tous les secteurs et acteurs concernés pour faire l’évaluation
Des experts doivent représenter tous les secteurs et acteurs concernés
Les acteurs institutionnels devraient inclure, mais sans s’y limiter, les Ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Faune / Environnement ; et d’autres secteurs connexes en vue de la mise en œuvre du RSI (2005)
Notes: Dans la première étape, le pays hôte prépare un rapport d’auto évaluation, en collaboration avec des experts représentant tous les secteurs et acteurs concernés, en utilisant l’outil d’évaluation externe conjointe. Le résultat reflète en interne les capacités du pays dans tous les 19 domaines techniques. Etant donné que la mise en place et le maintien de ces capacités est une activité multisectorielle, les acteurs institutionnels devraient inclure, mais sans s’y limiter, les Ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Faune / Environnement ; et d’autres secteurs connexes en vue de la mise en œuvre du RSI (2005).
Dans cette approche multisectorielle, il est fondamental de reconnaitre que les risques de sante humaine peuvent provenir d’autres êtres humains, des animaux domestiques / du bétail, de la faune, et / ou de la nourriture, des produits chimiques et des rayonnements qui leur sont lies. Par conséquent, une capacité suffisante de prévention et de détection des éventements ou menaces doit exister dans tous les secteurs concernés. De même, les fonctions de réponse aux épidémies et évènements, quelle qu’en soit l’origine ou la source, doivent exister dans de multiples secteurs, y compris non seulement la santé humaine et animale, mais aussi les catastrophes, la sécurité et les autres secteurs concernes en vue de la mise en œuvre du RSI (2005).
Tout en reconnaissant que les capacités du RSI sont naturellement multisectorielles, les parties prenantes peuvent inclure, mais ne sont pas limités aux ministères de la Santé, de l’Environnement, de l’Elevage et de l'Agriculture. Bien qu'il n'y ait pas de directives strictes sur les parties prenantes internes qui devraient être inclus dans le processus de l’évaluation interne, les participants devraient être en mesure de fournir des informations détaillées sur leur domaine d'expertise en ce qui concerne la capacité du RSI et de ses indicateurs. Les parties prenantes à engager seront identifiées sur la base de la structure particulière du système de santé national.
L’auto-évaluation devrait comprendre toutes les informations et la documentation appropriées, y compris d’autres évaluations telles que celles des performances des services vétérinaires de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), celles de l’AIEA (International Atomic Energy Agency) et d’autres.

## Slide 9
Processus d’Evaluation Interne en Mali (2/3)
Chercher les informations et la documentation appropriées, y compris d’autres évaluations telles que celles des performances des services vétérinaires de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), celles de Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA) et d’autres
Analyser des compétences, des lacunes, des possibilités et des difficultés de la Mail sur la base d’indicateurs décrit dans l’outil d’évaluation externe en utilisant les informations and la documentation disponible
Notes: Dans la première étape, le pays hôte prépare un rapport d’auto évaluation, en collaboration avec des experts représentant tous les secteurs et acteurs concernés, en utilisant l’outil d’évaluation externe conjointe. Le résultat reflète en interne les capacités du pays dans tous les 19 domaines techniques. Etant donné que la mise en place et le maintien de ces capacités est une activité multisectorielle, les acteurs institutionnels devraient inclure, mais sans s’y limiter, les Ministères de la Santé, de l’Agriculture, de la Faune / Environnement ; et d’autres secteurs connexes en vue de la mise en œuvre du RSI (2005).
Dans cette approche multisectorielle, il est fondamental de reconnaitre que les risques de sante humaine peuvent provenir d’autres êtres humains, des animaux domestiques / du bétail, de la faune, et / ou de la nourriture, des produits chimiques et des rayonnements qui leur sont lies. Par conséquent, une capacité suffisante de prévention et de détection des éventements ou menaces doit exister dans tous les secteurs concernés. De même, les fonctions de réponse aux épidémies et évènements, quelle qu’en soit l’origine ou la source, doivent exister dans de multiples secteurs, y compris non seulement la santé humaine et animale, mais aussi les catastrophes, la sécurité et les autres secteurs concernes en vue de la mise en œuvre du RSI (2005).
L’auto-évaluation devrait comprendre toutes les informations et la documentation appropriées, y compris d’autres évaluations telles que celles des performances des services vétérinaires de l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), celles de l’AIEA (International Atomic Energy Agency) et d’autres.
Cette évaluation reposera principalement sur une revue documentaire.

## Slide 10
Processus d’Evaluation Interne en Mali (3/3)
Préparer un rapport d’évaluation interne en utilisant l’outil d’évaluation externe conjointe
Transmettre le rapport d’évaluation interne au Représente de l’OMS Mali qui va le transmettre au Bureau régional de l’OMS pour l'Afrique
Préparer pour le visite de l’équipe d’évaluation externe conjointe composée des experts en la matière provenant des Etats Membres, de l’OMS, de l’OIE, de la FAO et d’autres organisations internationales clés
Notes: Après la collecte de toutes les informations et la documentation appropriées, une analyse des compétences, des lacunes, des possibilités et des difficultés du pays sera réalisée sur la base d’indicateurs contenus dans l’outil d’évaluation externe conjointe.
Les indicateurs permettront d’évaluer les capacités du pays. La codification proposée varie de 1 à 5. Le niveau 1 signifie l’absence de mise en œuvre et le niveau 5 indique que la mise en œuvre est effective, testée/revue/mise en pratique, et que le pays possède un niveau élevé de compétences pour cet indicateur. Cette notation comporte également une codification en couleur avec la couleur rouge pour le niveau inférieur, jaune pour le médian et vert pour le niveau supérieur.

## Slide 11
Approche proposé pour mise en œuvre
l’évaluation des capacités RSI en Mali
L’évaluation multisectorielle des 19 capacités techniques définies dans l’outil d’évaluation externe conjointe pourraient mettre par trois groupes de travaille-
Prévention
Détection
Riposte

## Slide 12
Les 19 Domaines Techniques de L’Outil
Prévenir
1. Législation nationale, Politique et Financement
2. Coordination du RSI, Communication et Plaidoyer
3. Résistance antimicrobienne
4. Zoonose
5. Sécurité alimentaire
6. Sûreté et la sécurité biologique
7. Vaccination
Détecter
1. Système de laboratoire national
2. Surveillance en temps réel
3. Notification
4. Développement des ressources humaines
Notes: WHO
L’outil présenté ici est organisé autour des éléments fondamentaux suivants
• Prévenir et réduire la probabilité de survenue de flambées épidémiques et d’autres dangers et événements
de santé publique tels que définis par le RSI (2005) est essentiel.
• Détecter les menaces tôt peut sauver des vies.
• Une riposte rapide et efficace nécessite une coordination et une communication multisectorielles, nationales
et internationales.
2016 JEE

## Slide 13
Les 19 Domaines Techniques de L’Outil
Riposter
1. Préparation
2. Interventions d’urgence
3. Lien entre la santé publique et les autorités chargées de la sécurité
4. Moyens médicaux et déploiement du personnel
5. Communication sur les risques
Autres
1. Points d’entrée
2. Evenements d’origine chimique
3. Situations d’urgence radiologique
Notes: WHO
L’outil présenté ici est organisé autour des éléments fondamentaux suivants
• Prévenir et réduire la probabilité de survenue de flambées épidémiques et d’autres dangers et événements
de santé publique tels que définis par le RSI (2005) est essentiel.
• Détecter les menaces tôt peut sauver des vies.
• Une riposte rapide et efficace nécessite une coordination et une communication multisectorielles, nationales
et internationales.
2016 JEE

## Slide 14
Discussion et Questions