Termes de référence de la mission de mise en place des Plateformes régionales Une Seule Santé/OH dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti

Période : 1er au 29 Aout 2019

Lieu : Régions de Kayes, Sikasso et Mopti

Contexte

Dans le continuum qui va de la prévention efficace des maladies zoonotiques à la détection et à l’intervention, la coordination intersectorielle contribue à créer un pont entre la détection et l’intervention. Lorsqu'un cas de maladie zoonotique potentiel chez un animal est rapidement et efficacement identifié, notifié, confirmé et rapporté dans la hiérarchie de la surveillance des animaux, les experts en santé animale ont alors la possibilité d'agir concrètement pour contrôler la propagation de la maladie chez les animaux sous forme d'anneau de vaccination, d'abattage ou de quarantaine et d'observation. Cependant, les acteurs de la santé animale au niveau le plus bas ne partagent pas souvent cette information latéralement avec leurs partenaires de la santé humaine. Cela représente une occasion manquée pour les acteurs de la santé humaine de prendre des mesures de précaution au niveau local, de diffuser des messages à la population afin de réduire le risque d'infection par contagion ou de prendre conscience des symptômes potentiels chez l'homme. Alors que le Mali a récemment progressé dans la mise en place d'une plateforme nationale One Health au plus haut niveau du gouvernement, une capacité décentralisée pour ceux qui travaillent dans les laboratoires de santé humaine ou les établissements de santé à échanger pleinement des informations avec leurs homologues des laboratoires vétérinaires ou des postes de surveillance n’a pas encore été mis au point et les liens actifs sont limités. EEC 2017 a constaté l'existence de mécanismes informels d'échange d'informations entre certains laboratoires de santé humaine et vétérinaire et les postes de surveillance, mais ces échanges ne sont pas actifs au niveau le plus bas.

Kénéya Kelen a pour objectif de développer cette capacité au niveau des districts et des régions dans les régions de Kayes et de Sikasso et Mopti. La première phase pour atteindre cet objectif important du projet est la mise en place officielle des plateformes au niveau des trois régions d’intervention. C’est dans le cadre de la promotion de l'approche "Une Seule Santé" dans les régions et conformément à l’article 11 du décret n°2018-0369, que le Secrétariat Permanent de la Plateforme Nationale « Une Seule Santé » ou ‘’One Health’’ (OH), en collaboration avec le Projet USAID/CRS F2F Keneya Kelen, organise une mission dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti.

Objectif général

Mettre officiellement en place les plateformes « Une Seule Santé » régionales de Kayes, Sikasso et Mopti.

Objectifs spécifiques

Procéder à la signature officielle de la décision de mise en place des plateformes « Une Seule Santé » régionales

Organiser une journée officielle de lancement des plateformes régionales Une Seule Santé

Valider et installer les comités techniques régionaux de coordination multisectorielle et de sensibiliser ses membres sur le processus et le concept « Une Seule Santé » au Mali.

Résultats attendus

- La signature officielle de la décision de mise en place des plateformes régionales « Une Seule Santé » est réalisée ;

- La mise en place officielle des plateformes « Une Seule Santé » des régions de Kayes, Sikasso et Mopti est effective ;

- La journée officielle de lancement des plateformes régionales est organisée ;

- Les membres du comité technique régional sont sensibilisés sur le concept « Une Seule Santé » au Mali.

Méthodologie

Le Secrétariat Permanent de la Plateforme Nationale « Une Seule Santé » prendra contact avec les autorités administratives et politiques des régions concernées. Les cérémonies de signature officielles se dérouleront dans les gouvernorats avec la présence effective des membres du Secrétariat Permanent, des directeurs régionaux de la santé et de la santé vétérinaire en compagnie de l’équipe de Keneya Kelen.

Le deuxième jour, un atelier sera organisé conjointement par le Secrétariat Permanent OH en collaboration avec le Projet « Keneya Kelen » et la coordination du Programme de Sécurité Sanitaire Mondiale (GHSA). Cet atelier regroupera l’ensemble des services techniques membres de la plateforme régionale (Voir liste en Annexe). Pendant cette activité, il y aura la présentation du processus de mise en place de la Plateforme Nationale « Une Seule Santé » au Mali,  du projet Keneya Kelen et l’orientation des membres du comité régional « Une Seule Santé » sur le concept USS et son fonctionnement au Mali.

Calendrier des activités pour la Région de Kayes :

| Date | Activité | Lieu |
| --- | --- | --- |
| 1er Aout 19 | Voyage Bamako- Kayes | Kayes |
| 02 Aout 19 | Cérémonie de signature de l’acte de décision de création de la Plateforme Régionale (Gouvernorat) | Kayes |
| 03 Aout 19 | Atelier Régional de lancement de la Plateforme Régionale | Kayes |
| 04 Aout 19 | Voyage Kayes-Bamako | Kayes |

Calendrier des activités pour la Région de Sikasso :

| Date | Activité | Lieu |
| --- | --- | --- |
| 06 Aout 19 | Voyage Bamako- Sikasso | Sikasso |
| 07 Aout 19 | Cérémonie de signature de l’acte de décision de création de la Plateforme Régionale (Gouvernorat) | Sikasso |
| 08 Aout 19 | Atelier Régional de lancement de la Plateforme Régionale | Sikasso |
| 09 Aout 19 | Voyage Sikasso-Bamako | Sikasso |

Calendrier des activités pour la Région de Mopti :

| Date | Activité | Lieu |
| --- | --- | --- |
| 26 Aout 19 | Voyage Bamako- Mopti | Mopti |
| 27 Aout 19 | Cérémonie de signature de l’acte de décision de création de la Plateforme Régionale (Gouvernorat) | Mopti |
| 28 Aout 19 | Atelier Régional de lancement de la Plateforme Régionale | Mopti |
| 29 Aout 19 | Voyage Mopti -Bamako | Mopti |

Programme de mise en place des plateformes One Health Kayes, Sikasso et Mopti :

| Horaire | Activités | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Jour 1 |  |  |
|  | Cérémonie de signature officielle au gouvernorat | Plateforme Nationale OH |
| Jour 2 |  |  |
| 08H-8H30 | Accueil et installation des participants | DRS/DRSV |
| 08H30-08H45 | Mots de bienvenues du Maire de la région, | DRS/DRSV |
| 08H45-09H | Discours du Gouverneur de la région | DRS/DRSV |
| 09H-09H15 | Discours du Secrétariat Permanent Une Seule Sante | Plateforme Nationale OH |
| 09H15- 10H | Présentation du projet F2F/Keneya Kelen | CRS |
| 10H-10H30 | Pause-café |  |
| 10H30- 12H30 | Présentation de la plateforme et du concept OH | Plateforme Nationale OH |
| 12H30-13H | Mise en place du comité technique régional de coordination multisectorielle (Liste des Points Focaux Régionaux e |  |
|  | Synthèse de la journée et prochaines étapes | Participants |
| 13H-14H | Pause Déjeuner |  |
| 14H-14H30 | Clôture de la Cérémonie |  |

Tentative liste des Participants à l’atelier de mise en place de la plateforme One Health dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti

| Ordre | Structure | Nombre |
| --- | --- | --- |
| 01 | Direction Régionale de la Santé | 3 |
| 02 | Direction Régionale des Services Vétérinaires | 3 |
| 03 | Direction Régionale de l’Agriculture | 1 |
| 04 | Direction Régionale de l’Assainissement, du Contrôle de la Pollution et des Nuisances | 1 |
| 05 | Direction Régionale des Eaux et Forets | 1 |
| 06 | Direction Générale de l’Hôpital Régional | 1 |
| 07 | Direction Zonale de la Région Militaire | 1 |
| 08 | Direction Régionale des Productions et des Industries Animales | 1 |
| 09 | Direction Régionale de l’Office de Protection des Végétaux | 1 |
| 10 | Direction Régionale de la Douane | 1 |
| 11 | Direction Régionale du Développement Social et de l’Economie Solidaire | 1 |
| 12 | Direction Régionale de la Protection Civile | 1 |
| 13 | Direction Régionale de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille | 1 |
| 14 | Direction Régionale du Budget | 1 |
| 15 | Direction Régionale du Commerce, de la Consommation et de la Concurrence | 1 |
| 16 | Direction Régionale de l’Hydraulique | 1 |
| 17 | Direction Régionale de l’ORTM | 1 |
| 18 | Direction de l’Académie d’Enseignement | 1 |
| 19 | Secrétariat Exécutif Régionale du Haut Conseil de Lutte contre le SIDA | 1 |
| 20 | Conseil Régional de l’Ordre des Médecins | 1 |
| 21 | Maire de la Région | 1 |
| 22 | Conseil Régional de l’Ordre des infirmiers | 1 |
| 23 | Association des Docteurs Vétérinaires (ANDVM) | 1 |
| 24 | Conseil Régional de l’Ordre des sages | 1 |
| 25 | Institut National de Formation en Sciences de la Santé Annexe | 1 |
| 26 | Association des Tradipraticiens de Santé | 1 |
| 27 | FERASCOM | 1 |
| 28 | Association des Consommateurs | 1 |
| 29 | Direction Régionale du Laboratoire Vétérinaire de Kayes | 1 |
| 30 | Département Régional de la PPM | 1 |
| 31 | Gouvernorat | 1 |
| 32 | Plateforme Nationale OH | 4 |
| 33 | CRS (4 du niveau national et 1 régional) | 5 |
| 34 | Autres PTF | 6 |
| Total | Participants | 50 |

Dispositions à Prendre

- Elaborer une présentation de l’historique du processus « Une Seule Santé » au Mali (GHSA)

- Elaborer une présentation du projet Keneya Kelen et les activités de soutien aux plateformes régionales/locales (F2 KK)

- Préparer un Two Pager de présentation du projet F2F /Keneya Kelen sur le projet pour les autorités locales

- Préparation de la présentation de la plateforme Nationale et du concept One Health

- Etablir le plan de communication

- Réservation des salles à Kayes, Sikasso et Mopti

- Réservations pour hébergement dans les régions de Kayes, Sikasso et Mopti

- Prendre des dispositions pour les pauses